## Sheet1
CSE325-SOFTWARE ENGINEERING PROJECT
ISHAN KRISHNA 12BCE0501, SHOBHIT GUPTA 12BCE0503
TASK | START DATE | DURATION | END DATE
Project Plan | 2015-01-30 | 5 | 2015-02-03
Requirement Documents | 2015-02-04 | 8 | 2015-02-11
Design Module | 2015-02-12 | 13 | 2015-02-24
Basic Application Design | 2015-02-25 | 27 | 2015-03-24
Advance Application Design | 2015-03-25 | 26 | 2015-04-20
Testing | 2015-04-21 | 3 | 2015-04-23
Bug Fixes and Final Documentation | 2015-04-24 | 7 | 2015-04-30